## 目录
模块名称 | 开始时间 | 完成时间 | 实际用工时 (小时) | 负责人 | 状态 | 备注
采购端功能列表
主数据管理 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
供应商准入 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
供应商管理 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
供应商绩效考核 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
合同管理 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
订单协同 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
物流协同 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
结算协同 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
统计报表 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
供应商端
合同管理 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
订单协同 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
采购入库 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
结算管理 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
系统管理 |  |  |  | 李县臣、何小燕 | 未完成
未完成

## 1、开发计划清单
功能模块 | 功能点 | 差异点描述 | 开发负责人 |  | 需求负责人 | 优先级 | 状态 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 所需工时(小时) | 前端实际开始日期 | 前端实际完成日期 | 后端实际开始日期 | 后端实际完成日期 | 实际工时(小时)
|  |  | 前端 | 后端
一期 | [6 empty] | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈
采购端
主数据管理 | 物料管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 20% | 2021-06-28 | 2021-07-05
| 物料分类管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 30% | 2021-06-28 | 2021-07-05
| 仓库信息管理 | 新增 | 韩磊 | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 50% | 2021-06-28 | 2021-07-05
| 装箱规格信息维护 | 新增 | 韩磊 | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 20% | 2021-06-28 | 2021-07-05
| 箱型与数量管理 | 新增 | 韩磊 | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 供应商与品类管理 | 新增 | 韩磊 | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
供应商准入 | 资质设置 | 准入管理 | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-06-28 | 2021-07-05
| 准入模板 | 准入管理 | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-06-28 | 2021-07-05
| 附件管理 | 准入管理 | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
供应商管理 | 潜在供应商 | 增加关联供应商准入 | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 合格供应商 | “淘汰供应商”按钮点击时，增加备注淘汰原因 | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 供应商主数据 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 供应商整改管理 | 质量协同 | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 淘汰供应商清单 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
系统应用/系统管理 | _x0008_供应商账户管理 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 工作日历 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 组织设置 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 系统参数配置 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 角色管理 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 菜单管理 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 行政组织概览 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 业务组织概览 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 用户管理 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 数据权限 |  | 韩磊 | 王华宝 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-12 | 2021-07-15
系统应用/消息中心 | 公告管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 消息管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
系统应用/工作台配置 | 图表数据 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 图标配置 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 工作台管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
系统应用/系统监控 | 性能监控 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| SQL监控 | redis监控、请求追踪、JVM信息、键盘监控 | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 实时日志 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 日志管理 | 操作日志、登录日志、供应商登录统计 | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 系统使用情况 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 定时任务 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
| 在线文档 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
工作台 |  |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-06 | 2021-07-09
文件管理 | 附件管理 |  | 韩磊 | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
配置中心 |  |  | 韩磊 | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 20% | 2021-07-06 | 2021-07-09
去掉和公司相关的信息 |  |  | 韩磊 | 蔡聚龙、王华宝 | 何小燕 |  | 60% | 2021-06-28 | 2021-07-06
供应商端
系统管理 | 账号管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-02 | 2021-07-05
| 企业信息管理 |  | 韩磊 | 孙正 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-02 | 2021-07-05
接口
| 单点登录 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 供应商主数据 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 15% | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 仓库主数据 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 品类主数据 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 商品主数据 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 准入评估到OA接口 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 10% | 2021-07-12 | 2021-07-15
| 查看审批后的合同 |  |  | 蔡聚龙 | 何小燕 |  | 35% | 2021-07-05 | 2021-07-10
其它
| 远程开发环境 |  | 汤远华、蔡聚龙 |  |  |  | 60% | 2021-06-22 | 2021-07-15
| 探路者服务器uat环境 |  | 汤远华、蔡聚龙 |  |  |  | 20% | 2021-07-07 | 2021-07-15
| 面试 |  | 蔡聚龙 |  |  |  | 20% | 2021-06-28 | 2021-07-15
二期
采购端 | [6 empty] | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 | 开发反馈 |  |  | 开发反馈
供应商绩效考核 | 评估项管理 | 1,增加了两个操作类型：人工评分和手工录入文本 2,增加考核指标维度
| 评估模板管理 | 根据评估类别，选择对应的考核指标
| 绩效评估表 | 新增 1,根据考核指标维度，选择考核人 2,同一个考核指标可同时选多个考核人
| 准入评估 | 新增 1,根据考核指标维度，选择考核人 2,评估列表按钮增加"评估最终结果" 3,可关联供应商整改
合同管理 | 合同查看 | 查看OA审核通过的合同
订单协同 | 采购订单 | PLM中创建生成，采购订单同步到SRM
| QC前期报告 | 新增
| QC出货报告 | 新增
| QA品检报告 | 新增
物流协同 | 入库单查询 | 新增 1、同步到WMS； 2、同步到SAP；
| 直发计划 | 新增
| 加盟商提货单 | 新增
结算协同 | 结算单 | 根据SRM的入库单生成对账单
统计报表 | 报表配置
供应商端
合同管理 | 合同查看 | 采购端合同推送OA审核通过后，供应商才可以查看
订单协同 | 订单查询 | PLM中创建生成，采购订单同步到SRM
采购入库 | 扫码装箱 | 新增
| 装箱信息查询打印 | 新增
| QC前期报告 | 新增
| QC出货报告 | 新增
| QA质检报告 | 新增
| 入库单 | 新增 1、装箱清单打印； 2、查看装箱信息； 3、同步到WMS； 4、同步到SAP； 5、发货预约；
| 发货预约 | 新增
| 填报生产数量（直发） | 新增
| 提货单 | 新增
结算管理 | 结算单 | 新增 1、发票预置； 2、采购方确定发票；
Note on B7: T.L&amp;D.M🤔: 这个不需要做

## 2、接口开发计划清单
序号 | 接口名称 | 模块 | 传输方向 | 触发状态节点 | 接口说明 | 备注
一期
1 | 单点登录 | 单点登录 | E3+<->SRM | 登录 | 1、E3+系统登录后，通过链接按钮跳转到SRM系统，无需再次输入用户和密码 2、SRM系统登录后，通过链接按钮跳转到E3+系统，无需再次输入用户名和密码
2 | 主数据 | 供应商主数据 | SRM -> E3+ | 定时任务 | 已启用的供应商主数据通过计划任务同步数据
3 | 主数据 | 仓库主数据 | E3+->SRM | 定时任务 | 已启用仓库主数据通过计划任务同步数据
4 | 主数据 | 品类主数据 | E3+->SRM | 定时任务 | 已启用品类主数据通过计划任务同步数据
5 | 主数据 | 商品主数据 | E3+->SRM | 定时任务 | 已启用商品主数据通过计划任务同步数据
9 | 供应商准入管理 | 准入评估到OA接口 | SRM->OA | 定时任务 | 准入评估形成最终的评分结果，提交到OA进行审核。
10 | 合同管理 | 查看审批后的合同 | OA->SRM | 定时任务 | 中台服务中心通过接口查询OA中审批通过的合同信息及附件。
序号 | 接口名称 | 模块 | 传输方向 | 触发状态节点 | 接口说明 | 备注
二期
1 | 订单 | 采购订单 | E3+->SRM | 定时任务 | 已确认采购订单通过计划任务同步到SRM系统
2 | 通知单 | 发货清单 | SRM->E3+ | 定时任务 | 供应商发货清单确认后推送到E3+生成已确认的采购通知单
3 | 入库单 | 采购入库单 | E3+->SRM | 定时任务 | E3+采购入库单完成后同步数据到SRM系统
6 | 财务对账 | 拉取待对账清单 | 中台->SRM | 定时任务
7 | 财务对账 | 传给SAP做发票预置 | SRM->SAP | 定时任务
8 | 财务对账 | 对账结果传SAP过账 | SRM->SAP | 定时任务 | 财务对账确认没有问题，同步到SAP，进行后续财务付款。

## 接口系统说明
序号 | 系统全称 | 系统简称 | 备注
1 | 供应商关系管理系统 | SRM
2 | 全渠道中台 | E3+
3 | 企业资源管理系统 | SAP
4 | 办公自动化系统 | OA