## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 北京铜牛 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAZZBL82788 |  | 合同交期 |  | 2023-01-10 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 女士针织皮肤衣 |  | 上线日 |  |  |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 5 | 缝制预计完成日 |  |  |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 4100 |  | 包装预计完成日 |  |  |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD22110200372 |  | 预计发货时间 |  | 2023-01-05 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | S | M | L | XL | XXL |  |  |  |  | 未裁齐原因
丁香紫 | ok | ok | ok | ok | ok
峦雾紫 | ok | ok | ok | ok | ok
山影灰 | ok | ok | ok | ok | ok
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
峦雾紫：XXL#20件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1、帽口打绺、线头
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 马胜春 | 查验时间 | 2022-12-18 | 工厂负责人 |  | 潘玉山
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAZZBL82788 |  | 品名 | 女士针织皮肤衣 |  | 生产工厂 | 东光工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC |  |  |  |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B | S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B
峦雾紫
后中长 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 |  |  |  |  | -0.7
前中长 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 |  |  |  |  | -1.5
胸围（腋下十字缝下2厘米） | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 118.0 |  |  |  |  | -1
腰围 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 106.0 | 112.0 |  |  |  |  | -1
摆围 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 114.0 | 120.0 |  |  |  |  | -1
领围 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.5 |  |  |  |  | +1.5
后中袖长（后中三点度不含袖口高） | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.1 |  |  |  |  | +0.4
袖肥/2（腋下十字缝下2厘米） | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.9 |  |  |  |  | +0.3
袖口围/2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.4 |  |  |  |  | -1
袖口高 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | -0.5
插手袋长 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 16.0 |  |  |  |  | 0
帽嘴高 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | -0.5
帽高 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |  |  |  |  | -1.5
帽宽 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.75 |  |  |  |  | -0.2
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[6 empty] | 验货时间：2022-12-18 |  | 跟单QC:马胜春 |  | 工厂负责人：潘玉山

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 铜牛 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAZZBL82788 |  | 合同交期 |  | 2023-01-10 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 女士针织皮肤衣 |  | 裁剪完成数量 |  | 4100 |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 5 | 缝制完成数量 |  | 1000 |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 4100 |  | 包装完成数量 |  | 600
采购凭证编号： | CGDD22110200372 |  | 预计发货时间 |  | 2023-01-05
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
山影灰：S#、M#、XL#各10件
峦雾紫：M#、XL#、XXL#各10件
丁香紫：S#、L#、XL#各10件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
山影灰：M#2件
峦雾紫：XXL#2件
丁香紫:L#2件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1、兜口裂口
2、袖口结子打偏
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 马胜春 | 查验时间 | 2022-12-25 | 工厂负责人 |  | 潘玉山
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表 （中期）
QC规格测量表
款号 | TAZZBL82788 |  | 品名 | 女士针织皮肤衣 |  | 生产工厂 | 东光工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC |  |  |  |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B | M160/88B |  | L165/92B |  | XXL175/100B
[6 empty] | 洗前 | 洗后 | 洗前 | 洗后 | 洗前 | 洗后
后中长 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | -1 | -1 | -0.8 | 0 | -1 | -1
前中长 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5
胸围（腋下十字缝下2厘米） | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 118.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1.5 | -1.5
摆围 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 114.0 | 120.0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0.5 | -0.5
领围 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | +0.5 | +0.5 | -1 | -1 | +1.5 | +1.5
后中袖长（后中三点度不含袖口高） | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +0.9 | +0.9
袖肥/2（腋下十字缝下2厘米） | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.9 | +0.3 | +0.3 | +0.7 | +0.7 | +0.5 | +0.5
袖口围/2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1
袖口高 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5
插手袋长 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
帽嘴高 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5
帽高 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | -1 | -1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5
帽宽 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.75 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -0.3 | -0.3
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[6 empty] | 验货时间：2022-12-25 |  | 跟单QC:马胜春 |  | 工厂负责人：潘玉山

## 尾期一批次
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAZZBL82788 | 产品名称 | 女士针织皮肤衣 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单数量 | 4100 |  | 合同日期 | 2023-01-10 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 3 | 5 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 125 |  | 入仓数量 |  | 1231 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD22110200372
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
山影灰：S#1号箱5件，M#3号箱10件，L#9号箱10件，XL#10号箱10件，XXL#12号箱5件
峦雾紫：S#26号箱10件，M#15号箱10件，L#18号箱10件，XL#19号箱10件，XXL#28号箱5件
丁香紫：S#29号箱5件，M#21号箱10件，L#22号箱10件，XL#24号箱10件，XXL#29号箱5件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1、兜口裂口
2、领口被扎住
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 马胜春 | 查验时间 | 2023-01-03 | 工厂负责人 |  | 潘玉山

## 验货尺寸表一批次
QC规格测量表
款号 | TAZZBL82788 |  | 品名 | 女士针织皮肤衣 |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC |  |  |  |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B | S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B
[6 empty] | 丁香紫 | 山影灰 | 山影灰 | 峦雾紫 | 丁香紫
后中长 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 0/-0.5 | -1/-0.5 | -0.8/-1 | -0.8/-1 | -0.8/-1
前中长 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | -1.5/-1.5 | -1.5/-1.5 | -1.5/-1.5 | -1.5/-1.5 | -1.5/-1.5
胸围（腋下十字缝下2厘米） | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 118.0 | -0.5/-1 | -1/0 | -1/-1.5 | -1/-1 | -1.5/-0.5
摆围 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 114.0 | 120.0 | 0/-0.5 | +1/-1 | -1/-1 | -1/-2 | +1/-0.5
领围 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 0/+1 | 0/0 | 0/+0.5 | -1/0 | +1.5/+2
后中袖长（后中三点度不含袖口高） | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.1 | +1/+1 | +0.5/+1 | 0/0 | 0/+2 | +0.9/+0.5
袖肥/2（腋下十字缝下2厘米） | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.9 | +1/+0.8 | +0.7/+0.4 | +0.3/+0.3 | +0.7/+0.2 | +0.6/+0.5
袖口围/2 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 0/0 | -0.5/-0.5 | -0.4/-0.4 | -0.5/-0.5 | -1/-1
袖口高 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0.3/0 | -0.3/-0.3 | 0/-0.3 | -0.3/-0.3 | -0.3/-0.5
插手袋长 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.3 | 0/-0.3
帽嘴高 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -0.5/-0.4 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.5 | 0/-0.5 | -0.5/-0.5
帽高 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | -1.5/-1.5 | -1/-1 | -1/-1 | -1.5/-1.5 | -1.5/-1.5
帽宽 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.75 | -0.5/-0.5 | 0/0 | -0.5/-0.5 | -1/-1 | -0.3/-0.3
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[6 empty] | 验货时间：2023-1-3 |  | 跟单QC:马胜春 |  | 工厂负责人：潘玉山

## 尾期二批次
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAZZBL82788 | 产品名称 | 女士针织皮肤衣 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单数量 | 4100 |  | 合同日期 | 2023-02-10 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 3 | 5 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 125 |  | 入仓数量 |  | 2856 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD22110200373
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
山影灰：S#1号箱5件，M#5、8、12号箱各5件，L#15、16、20号箱各5件，XL#26号箱5件、72号箱7件，2XL#28号箱5件
峦雾紫：S#30号箱5件，M#32、35号箱各5件，L#38、40号箱各5件，XL#46号箱5件，2XL#48号箱5件
丁香紫：S#50号箱5件，M#51、55号箱各5件，L#58、60号箱各5件、72号箱8件，XL#62号箱5件，2XL#64号箱5件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1、拉链起拱
2、下摆起绺
3、兜口不平服、笑口
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 马胜春 | 查验时间 | 2023-02-07 | 工厂负责人 |  | 潘玉山

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | X220829024 | FK03701 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | 福建乾丰 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | YES
2 | XA0210920004 | FK03701 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | 福建乾丰 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | YES
3 | X220816015 | FK03701 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | 福建乾丰 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | YES
4 | X220829025 | FK03701 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | 福建乾丰 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | YES
5 | F220908369 | G21SS3270 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | 宏港 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | YES
6 | F221017050 | G21SS3270 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | 宏港 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | YES
7 | F220908382 | G21SS3270 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | 宏港 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YES
制表时间：2022-12-10 | [8 empty] | 测试人签名：徐月香
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 福建乾丰 | X220829024 | FK03701 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -1 | 径向-0.8；纬向-1.6 | YES | YES
2 | 福建乾丰 | XA0210920004 | FK03701 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -1 | 径向-0.8；纬向-1.6 | YES | YES
3 | 福建乾丰 | X220816015 | FK03701 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -1 | 径向-0.8；纬向-1.6 | YES | YES
4 | 福建乾丰 | X220829025 | FK03701 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -1 | 径向-0.8；纬向-1.6 | YES | YES
5 | 宏港 | F220908369 | G21SS3270 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | -1.7 | -1.3 | -2.1 | 0 | 径向-3.8；纬向-1.3 | YES | YES
6 | 宏港 | F221017050 | G21SS3270 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | 径向-2.0；纬向-1.3 | YES | YES
7 | 宏港 | F220908382 | G21SS3270 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | -1 | -0.9 | -1.1 | +0.5 | 径向-2.1；纬向-0.4 | YES | YES
制表时间：2022-12-10 | [6 empty] | 测试人签名：徐月香
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩）梭织烫缩2%+洗缩1%，小于等于3%；针织烫缩3%+洗缩2%，小于等于5%。 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 宏港 | F221017050 | G21SS3270 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | LP00127 | G21SSLP006无logo硅胶头拉袢（绳体间反光点） | 北京伟星 | BZ00035 | 探路者成衣洗水标 | 宝绅 | ZY00248 | 后领转移标 | 冠荣 | G20SSZM009 | TOREAD主唛/ZZM017/皮肤衣/T恤（上装） | 惠州新天伦 |  |  |  | YES | YES
洗测2次 | 宏港 | F220908369 | G21SS3270 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | LP00127 | G21SSLP006无logo硅胶头拉袢（绳体间反光点） | 北京伟星 | BZ00035 | 探路者成衣洗水标 | 宝绅 | ZY00248 | 后领转移标 | 冠荣 | G20SSZM009 | TOREAD主唛/ZZM017/皮肤衣/T恤（上装） | 惠州新天伦 |  |  |  | YES | YES
洗测3次 | 宏港 | F220908382 | G21SS3270 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | LP00127 | G21SSLP006无logo硅胶头拉袢（绳体间反光点） | 北京伟星 | BZ00035 | 探路者成衣洗水标 | 宝绅 | ZY00248 | 后领转移标 | 冠荣 | G20SSZM009 | TOREAD主唛/ZZM017/皮肤衣/T恤（上装） | 惠州新天伦 |  |  |  | YES | YES
制表时间：2022-12-10 | [8 empty] | 测试人签名：徐月香
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面辅料的实际应用量情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 宏港 | F220908369 | G21SS3270 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | 后片右下摆 | 印花 |  |  | YES | YES
洗测2次 | 宏港 | F221017050 | G21SS3270 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | 后片右下摆 | 印花 |  |  | YES | YES
洗测3次 | 宏港 | F220908382 | G21SS3270 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | 后片右下摆 | 印花 |  |  | YES | YES
洗测4次 | 宏港 | F220908369 | G21SS3270 | 23SS峦雾紫 | TAZZBL82788 | 左前胸 | TOREAD字体转移标
洗测5次 | 宏港 | F221017050 | G21SS3270 | 21SS丁香紫 | TAZZBL82788 | 左前胸 | TOREAD字体转移标
洗测6次 | 宏港 | F220908382 | G21SS3270 | 22SS云母灰（23SSS山影灰） | TAZZBL82788 | 左前胸 | TOREAD字体转移标
制表时间：2022-12-10 | [6 empty] | 测试人签名：徐月香
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。