## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 铜牛科英针织 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAJJAM81017 |  | 合同交期 |  | 2023-11-25 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式功能短袖T恤 |  | 上线日 |  | 2023-11-27 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 4 | 6 | 缝制预计完成日 |  |  |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 20725 |  | 包装预计完成日 |  |  |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD23111000058 |  | 预计发货时间 |  |  |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | XXL | XXXL | XXXXL | 未裁齐原因
潮汐蓝CJ8X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
黑色G01X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
白色G02X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
蓝岩黑G93X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
黑色G01X XXXL#30件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1.线头
2.借肩后片左右不对称
3.后片面料花纹左右不对称
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 聂延志 | 查验时间 | 2023-11-27 | 工厂负责人 |  | 李景彦
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人
颜色 | 应季属性 | 采购订单号 | 仓库 | 货期 | S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | 总量
潮汐蓝 |  |  |  | 2024-02-22 | 63 | 245 | 482 | 481 | 307 | 173 | 1751
黑色 |  |  |  | 2024-02-22 | 96 | 452 | 917 | 943 | 612 | 398 | 3418
白色 |  |  |  | 2024-02-22 | 112 | 463 | 827 | 801 | 495 | 287 | 2985
蓝岩黑 |  |  |  | 2024-02-22 | 73 | 618 | 1409 | 1512 | 1101 | 642 | 5355
潮汐蓝 |  |  | 俄罗斯S-盛源检品仓 | 2023-12-23 |  | 7 | 13 | 12 | 8 | 3 | 43
黑色 |  |  | 俄罗斯S-盛源检品仓 | 2023-11-18 |  | 130 | 178 | 194 | 206 | 152 | 860
白色 |  |  | 俄罗斯S-盛源检品仓 | 2023-12-23 |  | 9 | 16 | 16 | 12 | 6 | 59
蓝岩黑 |  |  | 俄罗斯S-盛源检品仓 | 2023-11-18 |  | 12 | 153 | 216 | 228 | 169 | 778
潮汐蓝 |  |  |  | 2024-03-15 | 32 | 109 | 218 | 216 | 132 | 78 | 785
黑色 |  |  |  | 2024-03-15 | 49 | 180 | 357 | 350 | 198 | 125 | 1259
白色 |  |  |  | 2024-03-15 | 49 | 191 | 355 | 350 | 204 | 120 | 1269
蓝岩黑 |  |  |  | 2024-03-15 | 29 | 239 | 580 | 626 | 443 | 246 | 2163
颜色 | S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | XXXXL195/112B | 总量 | 订单总量
潮汐蓝CJ8X | 95 | 361 | 713 | 709 | 447 | 254 | 0 | 2579 | 0
黑色G01X | 145 | 762 | 1452 | 1487 | 1016 | 675 | 0 | 5537 | 0
白色G02X | 161 | 663 | 1198 | 1167 | 711 | 413 | 0 | 4313 | 0
蓝岩黑G93X | 102 | 869 | 2142 | 2354 | 1772 | 1057 | 0 | 8296 | 0

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAJJAM81017 |  | 品名 | 男式功能短袖T恤 |  |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | L黑色洗前 | L黑色洗后
后中长（不含领） | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | +0.5 | -0.5
胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | +1 | +1
摆围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | +1 | 0
肩宽 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.8 | +1 | 0
肩点短袖长 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | -0.2 | -0.2
袖肥/2（参考值） | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.35 | 0 | 0
短袖口/2 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.35 | 0 | -0.3
圆领T恤前领宽 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | -0.5 | -0.5
圆领T恤前领深 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 0 | 0
领高 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：11/27 |  | 跟单QC:聂延志 | 工厂负责人：李景彦

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 铜牛科英针织 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAJJAM81017 |  | 合同交期 |  | 2023-11-25 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 男式功能短袖T恤 |  | 裁剪完成数量 |  | 100% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 4 | 6 | 缝制完成数量 |  | 40% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 20725 |  | 包装完成数量 |  | 20%
采购凭证编号： | CGDD23111000058 |  | 预计发货时间
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
黑色G01X M#5件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL#10件
蓝岩黑G93X M#5件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL#10件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
蓝岩黑G93X XL#1件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.拼缝有吃皱
2.领子有融位
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 聂延志 | 查验时间 | 2023-12-01 | 工厂负责人 |  | 李景彦
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表 （中期）
QC规格测量表
款号 | TAJJAM81017 |  | 品名 | 男式功能短袖T恤 |  |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | XL洗前 | XL洗后
后中长（不含领） | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | +0.8 | +0.3
胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 0 | -0.5
摆围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | +1 | 0
肩宽 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.8 | +0.5 | 0
肩点短袖长 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 0 | -0.3
袖肥/2（参考值） | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.35 | 0 | 0
短袖口/2 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.35 | 0 | 0
圆领T恤前领宽 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | -0.5 | -0.7
圆领T恤前领深 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 0 | 0
领高 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：12/1 |  | 跟单QC:聂延志 | 工厂负责人：李景彦

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAJJAM81017 | 产品名称 | 男式功能短袖T恤 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单数量 | 20725 |  | 合同日期 | 2023-11-25 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 5 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 一次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 125 |  | 入仓数量 |  | 1638俄罗斯 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23111000059
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
黑色G01X M#10件,L#10件,XL#15件,XXL#15件,XXXL#10件
蓝岩黑G93X M#10件,L#10件,XL#15件,XXL#15件,XXXL#10件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.拼缝有吃皱
2.领子有融位
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 聂延志 | 查验时间 | 2023-12-05 | 工厂负责人 |  | 李景彦

## 尾期2
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAJJAM81017 | 产品名称 | 男式功能短袖T恤 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单数量 | 20725 |  | 合同日期 | 2023-12-31 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 5 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 一次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 20 |  | 入仓数量 |  | 102俄罗斯 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23111000059
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
【附属资料确认】
②检验明细：
潮汐蓝CJ8X M#2件,L#2件,XL#2件,XXL#2件,XXXL#2件
白色G02X M#2件,L#2件,XL#2件,XXL#2件,XXXL#2件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.拼缝有吃皱
2.领子有融位
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 聂延志 | 查验时间 | 2023-12-16 | 工厂负责人 |  | 李景彦

## 尾期3
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAJJAM81017 | 产品名称 | 男式功能短袖T恤 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单数量 | 20725 |  | 合同日期 | 2/29 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 4 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 三次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 315 |  | 入仓数量 |  | 13509 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23111000059
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
黑色G01X S#10件,M#10件,L#10件,XL#15件,XXL#15件,XXXL#10件
蓝岩黑G93X S#10件,M#10件,L#10件,XL#15件,XXL#15件,XXXL#10件
潮汐蓝CJ8X S#10件,M#10件,L#10件,XL#15件,XXL#15件,XXXL#10件
白色G02X S#10件,M#10件,L#10件,XL#15件,XXL#15件,XXXL#10件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.拼缝有吃皱
2.领子有融位
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 聂延志 | 查验时间 | 2023-12-18 | 工厂负责人 |  | 李景彦

## 尾期4
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAJJAM81017 | 产品名称 | 男式功能短袖T恤 |  | 生产工厂 | 东光工厂
订单数量 | 20725 |  | 合同日期 | 2023-03-22 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 4 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 四次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 200 |  | 入仓数量 |  | 5476 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23111000059
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
黑色G01X S#6件M#6件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL#6件
蓝岩黑G93X S#6件M#6件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL#6件
潮汐蓝CJ8X S#6件M#6件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL#6件
白色G02X S#6件M#6件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL#6件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.拼缝有吃皱
2.领子有融位
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 聂延志 | 查验时间 |  | 工厂负责人 |  | 李景彦

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAJJAM81017 |  | 品名 | 男式功能短袖T恤 |  |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | S165/88B | M170/92B | L175/96B | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B
后中长（不含领） | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | +0.5/+0.3 | +0.5/+0.5 | +1/+0.7 | +0.8/0 | +0.7/+0.3 | +0.5/0
胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | +1/+1 | +1/+1 | +1/+1 | 0/0 | +1/+1 | +1/0
摆围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | +1/+1 | +2/+1.5 | +1/+1 | +1/+1.5 | +1/+1 | +1/+1
肩宽 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.8 | +0.4/+0.5 | 0/0 | +0.5/+0.7 | +0.5/+0.3 | +0.7/+0.5 | +0.5/+0.7
肩点短袖长 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | +0.5/+0.3 | +0.5/+0.5 | 0/0 | 0/+0.5 | +0.5/0 | +0.5/+0.8
袖肥/2（参考值） | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
短袖口/2 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
圆领T恤前领宽 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.5 | -0.6/-0.5 | -0.5/-0.5
圆领T恤前领深 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
领高 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
备注：
齐色齐码各2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：12/19 |  | 跟单QC:聂延志 |  | 工厂负责人：李景彦

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | S2327813 | 涤氨提花平纹布 | 19SS黑色 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | YES
2 | S2327815 | 涤氨提花平纹布 | 23FW蓝岩黑 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | YES
3 | S2326653 | 涤氨提花平纹布 | 19SS黑色 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | YES
4 | S2329046 | 涤氨提花平纹布 | 23FW蓝岩黑 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | YES
5 | S230826353 | 涤氨平纹布 | 23FW蓝岩黑 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | YES
6 | S230826280 | 涤氨平纹布 | 19SS黑色 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | YES
7 | S230826347 | 涤氨平纹布 | 19SS白色 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | YES
8 | S230826343 | 涤氨平纹布 | 潮汐蓝 | 81017 | 福建兴欣宝 | 有 | 合格 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | YES
制表时间：2023-11-8 | [8 empty] | 测试人签名：朱凤兰

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 宏港 | 230826353 | FK08390 | 蓝岩黑 | 81017 | -1.5% | -1% | 0 | -0.8 | 径向：-1.5 ；纬向：-1.8 | YES | YES
2 | 宏港 | 230826354 | FK08390 | 蓝岩黑 | 81017 | -1% | -1.5% | 0.4 | 2 | 径向：-0.6 ；纬向：0.5 | YES | YES
3 | 宏港 | 230826343 | FK08390 | 菘蓝 | 81017 | -1.5% | -1% | 1 | 2 | 径向：-0.5 ；纬向：1 | YES | YES
4 | 宏港 | 230826281 | FK08390 | 黑色 | 81017 | -1% | -1% | -1 | -0.6 | 径向：-2 ；纬向：-1.6 | YES | YES
5 | 宏港 | 230826279 | FK08390 | 黑色 | 81017 | -3% | -1% | 2 | 0.8 | 径向：-1 ；纬向：-0.2 | YES | YES
6 | 宏港 | 230826280 | FK08390 | 黑色 | 81017 | -1.8% | -1.5% | 1 | -0.8 | 径向：-0.8 ；纬向：-2.3 | YES | YES
7 | 宏港 | 230826347 | FK08390 | 白色 | 81017 | -2% | -1% | -0.4 | -0.1 | 径向： -2.4 ；纬向：-1.1 | YES | YES
8
9
10
11
制表时间：2023-10-21 | [5 empty] | 测试人签名：陆君武 |  | 测试人签名；张亚

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测2次
洗测3次
洗测4次
洗测5次
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 东莞泰丰 | G20SSZD029 | 18SS菘蓝 | 81017 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | YES
2 | 东莞泰丰 | G20SSZD029 | 19SS黑色 | 81017 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | YES
3 | 东莞泰丰 | G20SSZD029 | 19SS白色 | 81017 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | YES
4 | 东莞泰丰 | G20SSZD029 | 23FW蓝岩黑 | 81017 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | YES
制表时间：10/17 |  |  |  |  | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 宏港 | 230826343 | FK08390 | 潮汐蓝 | 81017 | 左前片 后领里 |  |  |  | 合格 | YES
洗测2次 | 宏港 | 230826279 | FK08390 | 黑色 | 81017 | 左前片 后领里 |  |  |  | 合格 | YES
洗测3次 | 宏港 | 230826347 | FK08390 | 白色 | 81017 | 左前片 后领里 |  |  |  | 合格 | YES
洗测4次 | 宏港 | 230826353 | FK08390 | 蓝岩黑 | 81017 | 左前片 后领里 |  |  |  | 合格 | YES
制表时间：2023-10-21 | [6 empty] | 测试人签名：张亚
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。